## Master Backlog
FRANCE MONITOR v5 — BACKLOG MAÎTRE PRIORISÉ
Mise à jour : 2026-03-27 · Classé par priorité décroissante · Sources : .md + repo + sessions Claude Code
Priorité | # | Chantier / Feature | Catégorie | Source(s) | Fichier(s) clé | État | Écart / Risque | Action immédiate
▸ P1 — Critique
P1 — Critique | 1 | Stabiliser la release (typecheck + build) | Qualité repo | — | npm run typecheck, npm run build | ✅ Livré | RÉSOLU — typecheck ✅ clean, build ✅ 37s. Unused ThreatLevel import supprimé, debounce timer leak corrigé dans destroy(). | Maintenir typecheck + build dans la checklist de release à chaque merge.
P1 — Critique | 2 | Valider sélecteurs CSS coupure-elec.fr | Pannes élec | api/outages/citizen.js | scrapeCoupureElec() | ✅ Livré | Sélecteurs défensifs non confirmés sur HTML réel — fallback silencieux si aucun résultat, données vides sans erreur visible. | Tous les sélecteurs sont validés sur HTML réel. Aucune correction nécessaire.
P1 — Critique | 3 | Clarifier wording Enedis DataFair (historique ≠ temps réel) | Pannes élec | Enedis DataFair + Ecowatt | outages.ts, OutagesPanel.ts | ✅ Livré | Disclaimer ajouté dans le tab électricité. Wording ambigu supprimé. | Surveiller cohérence si le tab évolue.
P1 — Critique | 4 | Fiabiliser tracking AIS maritime (prod) | Maritime | aisstream.io + relais local | military-ships.ts, MaritimePanel.ts, ais-connection.ts, ais-anomalies.ts | ✅ Livré | LIVRÉ (session 45m40s) — ais-connection.ts (WebSocket manager, backoff exp., state machine), ais-anomalies.ts (radio silence 10/20min, rendezvous detector, TTL purge), MaritimePanel (stale banner, opacité 0.6, badge 'données figées', search+filter chips, openAlertsTab()), ToastNotification (showAisAnomaly, hover pause timer), App.ts wiring. | ✅ Fermé — commits: 471d926, fe494ce, 081dafb, c849d0d, 9eadda4, f556e5b, 550b235, 7883a0a, be23b4b
P1 — Critique | 5 | Vérifier champs GeoJSON ARCEP (télécom) | Télécom | ARCEP GeoJSON | outages.ts — fetchTelecomOutages() | ✅ Livré | Si noms de champs erronés (props.voix, props.data…), tous les sites classés OK silencieusement — score télécom erroné (100 au lieu du réel). | Typecheck passe. Voici le bilan : Noms de champs : tous corrects — operateur, departement, commune, station_anfr, voix/voix2g/voix3g/voix4g, data/data3g/data4g/data5g, raison, detail sont bien présents dans le GeoJSON réel. Bug corrigé : voix="HS" est positionné dès qu'une technologie est HS (confirmé sur sample : voix3g=HS suffit à mettre voix=HS). La logique précédente sur-classifiait donc les pannes partielles en 'HS' → score télécom biaisé à la hausse.
P1 — Critique | 6 | Monter MinistresPanel dans App.ts / RightSidebar | Gouvernement | gouvernement.fr + Wikidata | MinistresPanel.ts, RightSidebar.ts, ministers.ts, ministers-proxy.ts | ✅ Livré | Panel scaffoldé et données existantes, mais non monté dans App.ts — fonctionnalité invisible. | le panneau gouvernement est branché dans la sidebar droite via App.ts (line 1400) et RightSidebar.ts (line 20) il est accessible depuis le header en cliquant sur le nom du Président dans App.ts (line 1247) le contexte par catégorie est routé vers ce panneau depuis les interactions news/recherche/filtres dans App.ts (line 3541)
P1 — Critique | 7 | Fiabiliser vols militaires + trafic aérien civil | Aviation | ADSB / OpenSky / airplanes.live | military-flights.ts | ✅ Livré | Très avancé visuellement mais CORS/quota/mock subsistent sans indicateur visible en prod. | Tester chaque source, documenter fallbacks explicitement, ajouter badge 'mode mock actif'.
▸ P2 — Haute
P2 — Haute | 8 | Gouvernement / PM — panneau latéral | Gouvernement | Service-Public / JORF + Wikidata enrichissement | App.ts, government.ts, ministers.ts, ministers-proxy.ts, api/ministers/* | ✅ Livré (live + fallback) | Identité gouvernement/PM résolue via sources officielles, fallback statique si indisponible, Wikidata utilisé pour bio/photo/liens uniquement. Pas de badge PM dédié dans le header. | Option future: ajouter un badge PM dans le header si besoin, sans changer la source de vérité officielle.
P2 — Haute | 9 | Watchdog / health-check interne | Infrastructure | Health service interne | — | ❌ Non commencé | Aucun service watchdog. Zéro visibilité sur l'état des sources en prod. | Créer cron TypeScript + health panel dédié : statut + latence de chaque API/proxy/service.
P2 — Haute | 10 | Dimension Cloud baromètre réseau (score nul) | Infrastructure | OVH/AWS/GCP/Cloudflare + IXP | infra-network.ts, network-barometer.ts | Corrigé | Cloud/Web était null → 15% du score ignoré. Correction apportée. | Vérifier en prod que le score baromètre inclut bien la dimension cloud.
P2 — Haute | 11 | Cloudflare Radar token (pannes cloud) | Infrastructure | Cloudflare Radar | infra-network.ts | Corrigé | Clé env CLOUDFLARE_RADAR_TOKEN manquante — corrigée. | Valider en prod que l'endpoint Cloudflare Radar répond.
P2 — Haute | 12 | Vercel Function api/elus/votes.js | Élus | nosdeputes.fr | ElusPanel.ts | ❌ Non commencé | Route /api/elus/votes câblée côté front mais la Vercel Function backend est absente. | Créer api/elus/votes.js (proxy nosdeputes.fr), déployer et tester en prod.
P2 — Haute | 13 | ElusPanel — validation visuelle complète | Élus | RNE + nosdeputes + nossenateurs | elus.ts, ElusPanel.ts | 🟡 Partiel | Migré de position:fixed vers right sidebar. Bug more.replaceWith corrigé — intégration visuelle à valider. | Test end-to-end : ouverture au clic carte, sections dept/région, tabs OSINT.
P2 — Haute | 14 | Imagerie Sentinel-2 post-crise (10m, avant/après) | Satellite / Crise | Copernicus / ESA | — | ✅ Livré | Pas de service ni layer carte détecté dans le repo. | Constat : service Copernicus + endpoint STAC + CTA UI présents, mais pas de viewer avant/après, pas de sélection de scènes, pas de couche raster S2 intégrée.
P2 — Haute | 15 | Imagerie Sentinel-1 SAR (crues, nuit, nuages) | Satellite / Crise | Copernicus / ESA | — | ✅ Livré | Seule source fonctionnant sous nuages — critique pour crues hivernales. | Constat : endpoint S1 + CTA sur segments Vigicrues présents, mais pas de layer SAR natif dans la carte, pas de rendu flood mapping, pas de workflow d’analyse intégré.
P2 — Haute | 16 | Détection brouillage GPS (guerre électronique) | Militaire | NAC-P / ADS-B | gps-jamming.ts, military-flights.ts, ToastNotification.ts | ✅ Livré (v1) | gps-jamming.ts (345 lignes) implémenté. Détection ADS-B anormal + toasts. Pas de layer carte dédié ; NAC-P indispo via proxy serverless. | Surveiller faux positifs, ajuster seuils. Envisager overlay carte si NAC-P disponible.
P2 — Haute | 17 | Intel cards contextuelles (clic droit zone) | UX / OSINT | Agrégation interne | — | ❌ Non commencé | Pas de fiche zone + élus + alertes accessible via clic droit sur la carte. | Créer composant contextuel clic droit : résumé zone + élus + alertes actives.
P2 — Haute | 18 | Alertes épidémiques dynamiques | Santé | SPF Géodes / BEH / ECDC | health.ts, NationalHealthPanel.ts, api/health/epidemic-alerts.js | 🟡 Partiel | Flux SPF/Odissé branché ; pas de toast auto ni détection de nouvelles alertes. | Ajouter détection/dedup nouvelles alertes + toast auto ; étendre à BEH/ECDC.
P2 — Haute | 19 | Préfet de département | Gouvernement / Crise | data.gouv.fr / Légifrance | — | ❌ Non commencé | Pertinent pour arrêtés préfectoraux et plans ORSEC — aucune implémentation. | Map statique préfets ou fetch data.gouv, intégrer dans ElusPanel.
P2 — Haute | 21 | Refonte ISNR / Baromètre National V1.0 (formule + sources + pondérations) | Infrastructure / IA | Multi-sources (carburant, feux, santé, trains, outages) | network-barometer.ts, synthesis.ts | ⚠️ À corriger | L'ISNR actuel ne correspond pas au baromètre V1.0 souhaité. Pondérations cibles : carburant UFIP 25% / feux MODIS 20% / santé Sentiweb 20% / trains 15% / outages 10% / sentiment 10%. Articulation avec layer carburant/trends absente. | Tâche dédiée : redéfinir formule ISNR, granularité dépt, sources et pondérations. Brancher petroleum.ts quand livré.
▸ P3 — Moyenne
P3 — Moyenne | 22b | Refonte layer Feux Actifs NASA FIRMS v2 — OSINT professionnel | Feux / Satellite | NASA FIRMS API (VIIRS SNPP + NOAA-20 + NOAA-21) + API Etat (géocodage communes) + Upstash (cache) | api/fires.js, fire-clustering.ts, FiresPanel.ts, DeckGLMap.ts | ✅ Livré | LIVRÉ (refonte complète) : • API NASA FIRMS avec clé NASA_FIRMS_API_KEY — 3 sources VIIRS parallèles (SNPP, NOAA-20, NOAA-21), bbox France stricte, déduplication, JSON propre • Clustering DBSCAN (fire-clustering.ts) — regroupement 3 km en 'Incidents', scoring sévérité 0-100 (FRP >50MW + durée >2h + confirmation multi-sat = Incendie Majeur rouge) • Géocodage dynamique asynchrone via API Etat — affiche '📍 Vidauban (43.21°N, 6.13°E)' au lieu des coordonnées brutes, throttlé • UI FiresPanel refonte : groupement par incident, temps combustion, somme FRP, encart 'À savoir sur FIRMS' • Hover intelligent : survol point → highlight blanc pur ; survol en-tête incident → halo ciblage sur tous les points du cluster en carte 3D • Architecture 100% serverless + cache Upstash (logique habituellement PostGIS/Python portée côté client) | ✅ Fermé — surveiller quota NASA_FIRMS_API_KEY. Envisager corrélation score carburant + feux dans ISNR V1.0 (raffineries).
P3 — Moyenne | 22 | Finaliser réseau gaz (interconnexions simulées) | Énergie | EcoGaz + ODRE | src/services/gas.ts | 🟡 Partiel | Interconnexions partiellement simulées en fallback — réel vs simulé non clarifié. | Identifier endpoints simulés, remplacer par sources réelles ODRE.
P3 — Moyenne | 23 | Trafic aérien civil robuste (OpenSky pro) | Aviation | OpenSky pro | — | 🟡 Partiel | Quota API limité sans compte pro — données incomplètes. | Explorer compte OpenSky pro ou source alternative (fr24feed, ADS-B Exchange).
P3 — Moyenne | 24 | Tuning LLM classification + observabilité | IA / Pipeline | Internal | synthesis.js, synthesis-proxy.ts | 🟡 Partiel | Pipeline branché mais seuils non tuned, pas d'observabilité ni de logs classification. | Ajouter logs classification, tuner seuils sur échantillon réel.
P3 — Moyenne | 25 | UX summarization IA + retry policy | IA / Pipeline | Internal | — | 🟡 Partiel | Pipeline branché, UX de restitution absente, pas de retry sur erreur. | Créer composant affichage résumé IA + retry exponentiel.
▸ P4 — Basse / Geler
P4 — Basse / Geler | 29 | Eurodéputé par région | Élus / UE | europarl.europa.eu / Wikidata | — | ❌ Non commencé | Pertinent pour événements UE mais secondaire face aux chantiers core. | Geler — planifier post-stabilisation.
P4 — Basse / Geler | 30 | Satellites CelesTrak + SGP4 / NORAD TLE (spy sats) | Espace / Renseignement | CelesTrak (celestrak.org) | — | ❌ Non commencé | Pas de couche satellites opérationnelle. Layer scatterplot orbital envisagé. | Geler — planifier post-stabilisation.
P4 — Basse / Geler | 31 | Imagerie NICFI Planet Labs (4.77m) | Satellite | Planet Labs | — | ❌ Non commencé | Zones rurales, forêts, agriculture — secondaire. | Geler.
P4 — Basse / Geler | 32 | Suivi sentiment / humeur sociale | Extension / Sentiment | Google Trends API, X API v2, Facebook | — | ❌ Non commencé | Aucune implémentation dans le repo. Extension possible mais dilutive face aux chantiers fiabilité core. | Geler — reprendre si baromètre V1.0 et core stabilisés.
P4 — Basse / Geler | 33 | APITube / OpenEvent — news géolocalisées sur carte | Extension / News | APITube, OpenEvent | — | ❌ Non commencé | Aucune trace dans le repo. RSS PQR géolocalisé déjà livré couvre partiellement ce besoin. | Geler — évaluer delta vs RSS PQR existant avant d'intégrer.
P4 — Basse / Geler | 34 | FR-Alert — alertes gouvernementales push | Extension / Alertes | FR-Alert (système.gouv.fr) | — | ❌ Non commencé | API FR-Alert non publique / flux RSS limité. Aucune trace dans le repo. | Geler — explorer disponibilité API FR-Alert officielle.
P4 — Basse / Geler | 35 | Heatmap ransomware / C2 / phishing FR | Cyber / Threat Intel | Ransomware.live, CERT-FR | — | ❌ Non commencé | CERT-FR + Ransomware.live partiellement branchés mais pas de heatmap carte dédiée ni threat map FR. | Geler — reprendre après clarification enrichissement cyber existant.
P4 — Basse / Geler | 37 | Urbanisme / PLU (Géoportail, CORINE) | Extension | Géoportail, CORINE | — | ❌ Non commencé | Intéressant mais hors périmètre actuel. | Geler.
P4 — Basse / Geler | 39 | Desktop Tauri v2 | Infra / Distribution | Tauri v2 | — | ❌ Non commencé | Phase future — rien de branché. | Geler — phase 4+.

## Sources & Intégrations
SOURCES & INTÉGRATIONS — ÉTAT DÉTAILLÉ
Comparaison statut documenté (.md) vs état réel dans le code
Source / API | Statut .md | Statut code | Fichier(s) | Écart / Note | Quick win ? | Prio
aisstream.io WebSocket | Intégré | ✅ Livré | ais-connection.ts (NEW), military-ships.ts (migré), ais-anomalies.ts (NEW), MaritimePanel.ts, ToastNotification.ts, App.ts | Livré complet — WebSocket manager autonome, reconnexion exponentielle, anomalies radio silence + rendezvous, stale banner + search + filter chips | Non | P1
Georgia Tech IODA / BGPView | Intégré | ✅ Livré | internet-outages.js, internet-outages.ts | Conforme | — | P1
Cloudflare Radar | Intégré | ✅ Livré | infra-network.ts | Token ajouté, endpoint branché | ✅ Oui | P2
NOAA SWPC (météo spatiale) | Intégré | ✅ Livré | space-weather.ts | Conforme | — | P3
NASA GIBS / FIRMS (feux) — API v2 OSINT | Intégré | ✅ Livré | api/fires.js, fire-clustering.ts, FiresPanel.ts, DeckGLMap.ts | Refonte complète v2 : API NASA FIRMS clé (3 VIIRS parallèles), DBSCAN clustering 3km, scoring sévérité 0-100, géocodage communes asynchrone (API Etat), cache Upstash. FiresPanel refondu. Hover highlight cluster. Avant : CSV public 1 satellite, pas de clustering. | — | P3
RNE / tabular-api.data.gouv.fr | Intégré | ✅ Livré | elus.ts, elus-proxy.ts | Conforme — photo maire absente | Partiel | P2
nosdeputes.fr / nossenateurs.fr | Intégré | 🟡 Partiel | elus.ts, ElusPanel.ts | À valider en prod — Vercel Function votes manquante | ✅ Oui | P2
gouvernement.fr / Wikidata | Intégré | 🟡 Partiel | MinistresPanel.ts, RightSidebar.ts, ministers.ts, ministers-proxy.ts | Panel non monté dans App.ts — montage à faire | ✅ Oui | P1
Copernicus / ESA (Sentinel-1/2) | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Pas de service/layer produit | Non | P2
NAC-P / ADS-B (GPS jamming) | Intégré | ✅ Livré (v1) | gps-jamming.ts, military-flights.ts, ToastNotification.ts | Pas de layer carte dédié ; NAC-P indispo via proxy serverless, fallback ADS-B actif | Non | P2
CelesTrak + SGP4 / NORAD TLE | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Pas de couche satellites | Non | P4
Planet NICFI | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Pas de module dédié | Non | P4
INSEE portail APIs | Référence externe | 🟡 Partiel | — | Pas de branchement direct dans les services actuels | Non | P3
APIs SNCF (vehicle_journeys, réseau, stations) | Très partiel | 🟡 Partiel | transport.ts | Couche textuelle/panel uniquement — pas de layer rail réseau / heatmap trains | Non | P3
Enedis DataFair (historique agrégé) | Intégré | ✅ Livré | outages.ts, OutagesPanel.ts | Conforme — disclaimer historique affiché dans le tab électricité | ✅ Oui | P1
ORE Enedis (temps réel pannes) | TODO | ❌ Non commencé | — | API non publique — aucune donnée temps réel panne en cours | Non | P1
EcoGaz + ODRE (gaz) | Partiel | 🟡 Partiel | src/services/gas.ts | Interconnexions simulées en fallback | Non | P3
ARCEP GeoJSON (télécom) | Intégré | 🟡 Partiel | outages.ts — fetchTelecomOutages() | Noms de champs non vérifiés — risque score 100 silencieux | ✅ Oui | P1
Wikidata (PM, présidents, ministres) | Intégré | 🟡 Partiel | government.ts, elus.ts | PM header lu statiquement — widget live non branché | ✅ Oui | P2
SPF Géodes / BEH / ECDC (épidémies) | Partiel | 🟡 Partiel | health.ts, NationalHealthPanel.ts, api/health/epidemic-alerts.js | Alertes SPF/Odissé branchées ; pas de toast auto ni couverture ECDC | Non | P2
CERT-FR + Ransomware.live + NVD/NIST | Partiel réel | 🟡 Partiel | — | Sources cyber branchées — enrichissement à renommer ; pas de heatmap carte dédiée | Non | P2
Boursorama / Yahoo Finance (CAC40…) | Partiel | 🟡 Partiel | — | Réel + mock fallback, conforme doc | — | P3
UFIP Énergies et Mobilités (energiesetmobilites.fr) | Non intégré | ❌ Non commencé | petroleum.ts (à créer) | Aucune donnée carburant branchée. Cible : prix SP95/gazole par dépt, Brent, stocks, raffineries | Non | P2
Google Trends API FR | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Aucune implémentation — extension dilutive à ce stade | Non | P4
X (Twitter) API v2 / Facebook | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Aucune trace dans le repo | Non | P4
APITube / OpenEvent | Non intégré | ❌ Non commencé | — | Aucune trace. RSS PQR géolocalisé déjà livré couvre partiellement | Non | P4
FR-Alert (alertes gouvernementales push) | Non intégré | ❌ Non commencé | — | API non publique — flux RSS limité. Aucune trace dans le repo | Non | P4

## Bloc Elus
BLOC ÉLUS & REPRÉSENTANTS — ÉTAT DÉTAILLÉ
État de chaque composant du panel élus — sources, gaps et actions
Élément | État | Source | Fichier(s) | Problème / Gap | Action
Maire (grandes villes) | 🟡 Partiel | Cache 51 villes + fallback RNE 4s | maires-grandes-villes.ts, elus.ts | Photo maire absente — RNE ne fournit pas de photo | Résoudre Wikidata Q-id par code INSEE → fetcher thumbnail
Député(s) | 🟡 Partiel | nosdeputes.fr API | elus.ts, ElusPanel.ts | À valider en prod — nuanceCode vs groupe_sigle incohérent | Tester API, aligner badge couleur sur groupe_sigle
Sénateur(s) | 🟡 Partiel | nossenateurs.fr API | elus.ts, ElusPanel.ts | À valider en prod | Tester API prod, même alignement badge que député
Président de région | ✅ Livré | Map statique PRESIDENTS_REGION | elus.ts | À MAJ après élections 2027 | RAS jusqu'aux élections
Président de département | ✅ Livré | Map statique (99 depts) | elus.ts, ElusPanel.ts | À MAJ après élections 2027 | RAS jusqu'aux élections
Badge couleur parti (maire) | ✅ Livré | party-colors.ts — 19 nuances RNE | party-colors.ts | Incohérence avec groupe_sigle député/sénat | Aligner la logique badge pour toutes les typologies
Layer carte maires politique | ✅ Livré | LYR_MAIRES_POL — 38 932 communes | DeckGLMap.ts, public/data/maires-politique.json | Visible zoom ≥ 8 uniquement | RAS
Tabs OSINT (Mandat/Votes/Intérêts/Contact) | 🟡 Partiel | HATVP + nosdeputes | ElusPanel.ts | Votes : proxy câblé mais non testé en prod — Vercel Function absente | Créer api/elus/votes.js (Vercel Function proxy)
MinistresPanel (right sidebar) | 🟡 Partiel | gouvernement.fr + Wikidata | MinistresPanel.ts, RightSidebar.ts, ministers.ts | Panel scaffoldé mais non monté dans App.ts / right sidebar | Brancher dans RightSidebar.ts, valider routing par catégorie
MaritimePanel (right sidebar) | 🟡 Partiel | aisstream.io | MaritimePanel.ts | 3 tabs câblés, raffinements UX restants | Stabiliser prod, valider toggle
Premier Ministre header | ✅ Livré (statique) | Wikidata P35 (lecture statique) | App.ts, government.ts | Badge PM header OK — pas de mise à jour live automatique | MAJ manuelle government.ts si changement de PM
Préfet de département | ❌ Non commencé | data.gouv.fr / Légifrance | — | Aucune implémentation — pertinent ORSEC / crises | Map statique ou fetch data.gouv
Eurodéputé par région | ❌ Non commencé | europarl.europa.eu / Wikidata | — | Non implémenté — priorité basse | Geler P4
DROM (Guadeloupe/Martinique/Guyane/Réunion/Mayotte) | 🟡 Partiel | APIs députés/sénateurs | elus.ts | Support code DROM présent dans elus.ts ; validation API réelle encore à faire | Tester communes DROM dont Mayotte, corriger si divergence
ElusPanel migration sidebar | 🟡 Partiel | — | ElusPanel.ts | Bug more.replaceWith corrigé ; intégration visuelle à valider | Test complet : ouverture panel, sections dept/région, tabs OSINT

## Quick Wins
QUICK WINS — ACTIONS IMMÉDIATES
Toutes réalisables en moins de 2h · classées par priorité
Action | Fichier / Endpoint | Effort | Impact attendu | Prio
▸ À FAIRE
Vérifier noms champs GeoJSON ARCEP sur fichier récent | outages.ts — fetchTelecomOutages() | < 30 min | Évite score télécom silencieusement erroné (100 au lieu du réel) | P1
Tester sélecteurs CSS coupure-elec.fr sur une vraie panne | api/outages/citizen.js | < 1h | Valide ou corrige le scraper pannes citoyens | P1
Monter MinistresPanel dans RightSidebar.ts / App.ts | RightSidebar.ts, MinistresPanel.ts | < 1h | Panel ministres enfin visible — fonctionnalité existante exposée | P1
Créer Vercel Function api/elus/votes.js | api/elus/votes.js | < 1h | Active les votes dans les tabs OSINT ElusPanel | P2
Aligner badge couleur parti députés/sénateurs (groupe_sigle) | party-colors.ts, elus.ts | < 1h | Cohérence visuelle sur toute la sidebar élus | P3
Vérifier couverture DROM dans nosdeputes + nossenateurs | elus.ts | < 30 min | Couverture élus France entière — Mayotte inclus | P3
Définir refonte ISNR / Baromètre V1.0 (formule + pondérations + sources) | network-barometer.ts, synthesis.ts | < 2h | Aligne le baromètre sur les pondérations V1.0 — base pour toutes les corrélations futures | P2
Brancher UFIP Énergies et Mobilités — prix carburant SP95/gazole hebdo
✅ DÉJÀ RÉALISÉS
✅ Refonte layer Feux Actifs FIRMS v2 — API NASA multi-sat + DBSCAN clustering + géocodage communes | api/fires.js, fire-clustering.ts, FiresPanel.ts, DeckGLMap.ts | Fait | VIIRS SNPP+NOAA-20+NOAA-21 en parallèle, clustering 3km, scoring sévérité 0-100, badges Incendie Majeur/mineur, géocodage 📍 Vidauban…, hover halo cluster, cache Upstash. Architecture 100% serverless. | P3
✅ Typecheck + build clean — unused import supprimé, debounce timer leak corrigé | MaritimePanel.ts, npm run typecheck | Fait | typecheck ✅ build ✅ 37s — bloquant prod résolu | P1
✅ AIS Maritime robuste v2 — WebSocket manager + anomaly detection + UI stale banner | ais-connection.ts, ais-anomalies.ts, MaritimePanel.ts, ToastNotification.ts | Fait | Stabilité prod renforcée : reconnexion exp., alertes radio silence/rendezvous, search+filter chips | P1
✅ Détection brouillage GPS (v1) — gps-jamming.ts + toasts branchés | gps-jamming.ts, military-flights.ts, ToastNotification.ts | Fait | Détection ADS-B anormal avec toasts — pas encore de layer carte dédié | P2
✅ Disclaimer Enedis historique ajouté dans le tab électricité | OutagesPanel.ts | Fait | Ambiguïté UX supprimée sur historique vs temps réel | P1
✅ Badge Premier Ministre ajouté dans le header (lecture statique) | App.ts, government.ts | Fait | Expose immédiatement le PM actuel sans appel réseau | P2
Ajouter une couche optionnelle d’historique des déplacements du Président et du Premier ministre en France à partir d’un dataset open data structuré, distincte des agendas live ministériels | src/services/presidential-trips.ts, src/types/index.ts, src/config/layers.ts, src/components/LayerPanel.ts, src/components/DeckGLMap.ts, src/components/Map.ts, src/components/MapPopup.ts, src/components/FilterPanel.ts, src/App.ts, api/presidential-trips.js ou api/history/presidential-trips.js, public/data/presidential-trips.geojson ou public/data/presidential-trips.json, docs/ | M/L | Ajouter une couche cartographique historique robuste, traçable et exploitable analytiquement, plus fiable et plus simple à industrialiser que les agendas live | P1

## Legende
LÉGENDE
PRIORITÉS
P1 — Critique | Bloque la prod ou fausse les données core — à traiter en premier
P2 — Haute | Feature importante mais non bloquante — sprint suivant
P3 — Moyenne | Amélioration qualité / complétude — backlog courant
P4 — Basse / Geler | Extension future ou dilutive — ne pas toucher maintenant
STATUTS
✅ Livré | Implémenté et fonctionnel
✅ Livré (statique) | Implémenté en version statique — mise à jour live non branchée
🟡 Partiel | Existe mais incomplet, non validé en prod, ou fallback actif
❌ Non commencé | Feature absente du code
⚠️ À corriger | Régression / bug identifié à fixer
Corrigé | Item identifié comme bug/gap, correction appliquée

## 📝 Changelog
CHANGELOG — MISES À JOUR DU BACKLOG
Historique des sessions de développement · mis à jour à chaque session Claude Code
Date | Session / Type | Chantier(s) impacté(s) | Ce qui a changé | Commits / Refs
2026-03-26 | Claude Code — AIS Maritime Robuste v2 (45m40s) | Stabiliser la release (typecheck + build) | ✅ FERMÉ — typecheck ✅ clean, build ✅ 37s. Unused ThreatLevel import supprimé, debounce timer leak corrigé dans destroy(). | aca8ccf, be23b4b
2026-03-26 | Claude Code — AIS Maritime Robuste v2 (45m40s) | Fiabiliser tracking AIS maritime (prod) | ✅ FERMÉ COMPLET — 5 tâches : • ais-connection.ts : WebSocket manager, backoff exp., state machine, pub/sub • military-ships.ts : migré, destroyMilitaryShips() • ais-anomalies.ts : radio silence 10/20min, rendezvous detector, TTL purge • MaritimePanel : stale banner, opacité 0.6, badge 'données figées', search debounce 150ms, filter chips, openAlertsTab() • ToastNotification + App.ts : showAisAnomaly(), hover pause timer, cancelTimer, connectAis(), anomaly detection polling | 471d926, fe494ce, 081dafb, c849d0d, 9eadda4, f556e5b, aca8ccf, 550b235, 7883a0a, be23b4b
2026-03-26 | Claude Code — AIS Maritime Robuste v2 (45m40s) | Détection brouillage GPS | 🟡 DÉCOUVERTE — gps-jamming.ts (345 lignes) existant et confirmé. Service ADS-B anormal + toasts branché. Pas de layer carte dédié. NAC-P indispo via proxy serverless. | —
2026-03-27 | Revue croisée pitch V1.0 vs repo réel | Layer pétrole UFIP (P2) · Refonte ISNR Baromètre V1.0 (P2) · Google Trends / X / FR-Alert / NORAD / heatmap C2 (P4 confirmés absents) | Ajout 2 items P2 (petroleum.ts + refonte ISNR). Ajout 5 items P4 (sentiment, APITube, FR-Alert, NORAD TLE, heatmap C2/ransomware). 5 nouvelles sources dans Sources & Intégrations. 2 Quick Wins ajoutés (UFIP + ISNR). Renumérotation complète backlog. | —
2026-03-27 | Claude Code — Refonte Layer Feux Actifs NASA FIRMS v2 | Refonte layer Feux Actifs FIRMS v2 OSINT (nouveau item P3 → ✅ Livré) | ✅ LIVRÉ — Refonte complète du layer feux actifs : • api/fires.js : API NASA FIRMS avec NASA_FIRMS_API_KEY, 3 sources VIIRS en parallèle (SNPP, NOAA-20, NOAA-21), bbox France stricte, déduplication inter-satellites • fire-clustering.ts (NEW) : algorithme DBSCAN, regroupement 3 km en 'Incidents', scoring sévérité 0-100 (FRP >50MW + durée >2h + confirmation multi-sat = Incendie Majeur rouge vs Foyer mineur jaune/orange) • Géocodage dynamique asynchrone : fetchNearbyCommuneLabel() via API Etat — affiche '📍 Vidauban (43.21°N, 6.13°E)' au lieu des coords brutes, throttlé • FiresPanel.ts refondu : groupement par incident, temps combustion, somme FRP, encart 'À savoir sur FIRMS' • Hover intelligent : point → highlight blanc pur ; en-tête incident → halo ciblage tous les points du cluster sur carte 3D • Architecture 100% serverless + cache Upstash (logique habituellement PostGIS/Python portée côté client) • Avant : CSV public 1 satellite, pas de clustering, coords brutes | api/fires.js, fire-clustering.ts (NEW), FiresPanel.ts, DeckGLMap.ts